## Sheet1
KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT TOUR DU LỊCH
| Mục tiêu: | Xây dựng một web site đặt tour du lịch giúp cho người dùng có thể tìm hiểu được về các địa điểm đẹp ở nhiều nơi đồng thời giúp cho khách hàng dễ dàng lựa chọn điểm đến phù hợp với bản thân của họ.
1 | Công việc | Chi tiết công việc | Hồ Quốc Vinh | Trịnh Đinh Hoàng Huy | Ngày bắt đầu dự kiến | Ngày kết thúc dự kiến | Ngày bắt đầu thực tế | Ngày kết thúc thực tế | Ghi chú
1 | Khảo sát website | Khảo sát các website đặt tour du lịch đang thịnh hành trên thị trường | x | x | 29/8/2022 | 31/8/2022 | 31/8/2022 | 2022-01-09
|  | Tìm hiểu các chức năng cần thiết | x | x |  |  | 2022-02-09 | 2022-03-09
|  | Tìm hiểu về cách thiết kế giao diện của website | x | x |  |  | 2022-04-09 | 2022-05-09
2 | Viết đặt tả thiết kế cho website | Thiết kế usecase diagram | x | x |  |  | 2022-06-09 | 2022-08-09
|  | Viết đặc tả cho từng chức năng | x | x |  |  | 2022-09-09 | 2022-10-09
|  | Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu | x | x |  |  | 2022-11-09 | 2022-12-09
|  | Thiết kế mô hình kiến trúc | x | x |  |  | 13/9/2022 | 13/9/2022
3 | Thu thập thông tin sản phẩm | Thu thập, tìm hiểu thông tin dữ liệu về các tour du lịch và nhập vào cơ sở dữ liệu | x | x |  |  | 14/9/2022 | 20/9/2022
4 | Tìm hiểu các công nghệ sử dụng | Tìm hiểu về ReactJS, NodeJS & ExpressJS, MongoDB | x | x |  |  | 21/9/2022 | 28/9/2022
5 | Thiết kế giao diện | Xây dựng giao diện của website trên Figma | x | x |  |  | 29/9/2022 | 2022-03-10
|  | Xây dựng trang SignUpPage & SingInPage | x | x |  |  | 2022-04-10 | 2022-04-10
|  | Xây dựng trang HomePage | x | x |  |  | 2022-05-10 | 2022-05-10
|  | Xây dựng trang HotelPage | x | x |  |  | 2022-06-10 | 2022-08-10
|  | Xây dựng trang CarPage | x | x |  |  | 2022-10-10 | 2022-12-10
|  | Xây dựng trang FlightPage | x | x |  |  | 2022-12-10 | 15/10/2022
|  | Xây dựng trang PersonalPage | x | x |  |  | 16/10/2022 | 16/10/2022
|  | Xây dựng trang TourDetails | x | x |  |  | 17/10/2022 | 18/10/2022
|  | Xây dựng trang SettingPage | x | x |  |  | 19/10/2022 | 21/10/2022
|  | Xây dựng trang AminPage | x | x |  |  | 22/10/2022 | 23/10/2022
|  | Refactor Code | x | x |  |  | 24/10/2022 | 28/10/2022
6 | Xây dựng chức năng của website | Trang chủ (hiển thị các tour du lịch nổi bật, có giá ưu đãi giảm giá) | x | x |  |  | 29/10/2022 | 30/10/2022
|  | Trang các tour du lịch | x | x |  |  | 31/10/2022 | 2022-01-11
|  | Trang chi tiết tour | x | x |  |  | 2022-02-11 | 2022-03-11
|  | Đăng nhập, đăng ký | x | x |  |  | 2022-04-11 | 2022-04-11
|  | Phân quyền (admin, khách hàng) | x | x |  |  | 2022-05-11 | 2022-05-11
|  | Trang quản trị | x | x |  |  | 2022-06-11 | 2022-06-11
|  | Trang quản lý thông tin cá nhân | x | x |  |  | 2022-07-11 | 2022-07-11
|  | Mua hàng | x | x |  |  | 2022-08-11 | 2022-08-11
|  | Xử lý đơn hàng | x | x |  |  | 2022-09-11 | 2022-09-11
|  | Xác thực đơn hàng thông qua email | x | x |  |  | 2022-10-11 | 2022-10-11
|  | Các chứ năng cần thiết khác | x | x |  |  | 2022-11-11 | 2022-11-11
7 | Hoàn thiện website | Kết nối giao diện với các chức năng | x | x |  |  | 2022-12-11 | 22/11/2022
|  | Đưa dữ liệu từ MongoDB lên website | x | x |  |  | 23/11/2022 | 26/11/2022
8 | Kiểm thử | Kiểm tra chức năng của website | x | x |  |  | 27/11/2022 | 29/11/2022
|  | Kiểm tra website có đầy đủ các chức năng không | x | x |  |  | 30/11/2022 | 30/11/2022
9 | Tổng kết | Viết báo cáo | x | x |  |  | 2022-01-12 | 2022-04-12
|  | Làm powerpoint | x | x |  |  | 2022-05-12 | 2022-06-12